# Formulación del proyecto

Fortalecimiento de los procesos de organización documental en entidades territoriales y públicas de la provincia de Vélez (referencia de validación)

Borrador para revisión · Versión 1

# Información general del proyecto

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Fortalecimiento de los procesos de organización documental en entidades territoriales y públicas de la provincia de Vélez (referencia de validación) |
| Código SGPS | Pendiente por diligenciar |
| Código CAP | CAP-06-2026 |
| Centro de formación | Centro de gestión agroempresarial del oriente |
| Regional | Santander |
| Ciudad | Vélez |
| Responsable del proyecto | Equipo Ejecutor Área Administrativa |
| Fecha de inicio del proyecto | 01/02/2026 |
| Fecha de terminación del proyecto | 30/09/2027 |
| Grupo de investigación | Pendiente por diligenciar |
| Semillero | Pendiente por diligenciar |
| Duración en meses | 15 |
| Presupuesto total | COP $ 10.996.585,00 |

## Objetivo general

Fortalecer los procesos de organización documental en entidades públicas de la provincia de Vélez mediante estrategias pedagógicas e investigativas con aprendices del SENA

## Objetivos específicos

Diagnosticar el estado documental

Aplicar procesos archivísticos técnicos

Organizar y foliar expedientes

Elaborar inventarios documentales

Implementar digitalización e indexación

Evaluar impacto del proyecto

## Personal vinculado

| Nombre | Rol | Actividades a liderar | Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Ernesto Duarte Ballesteros | Líder Semillero | Líder del Semillero, coordinación del proyecto | Pendiente por diligenciar |
| Paige Yuliana Valencia Gonzalez | Líder proyecto | Ejecución de innovación empresarial en Manual de funciones en empresas con aprendices | Pendiente por diligenciar |
| Nestor Andres Ortiz Malgon | Coinvestigador | Revisión y ajuste documental marco normativo | Pendiente por diligenciar |

## Presupuesto y cronograma de ejecución

| Rubro | Valor planeado | Descripción de su uso | Fecha de ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios personales instructores del área administrativa | COP $ 10.000.000,00 | Pago de honorarios | Desarrollo del proyecto |
| Servicios personales indirectos ( sin ser roles sennova) operador logístico evento EDT | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Materiales de formación | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Mantenimiento | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Equipos sistemas | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| viáticos a la formación profesional | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Bienestar alumnos | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Ediciones e impresos | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |

## Descripción de actividades

| Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de inicio del proyecto | Yuliana Valencia (Investigadora principal) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | 30 de abril de 2026 | Pendiente por diligenciar |
| Revisión y ajuste documental del marco normativo | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 1 | Pendiente por diligenciar |
| Socialización del proyecto (objetivos, alcance y metodología) | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) | Mes 1 | Pendiente por diligenciar |
| Planeación de la fase diagnóstica (diseño de instrumentos y visitas) | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 1 | Pendiente por diligenciar |
| Ejecución del diagnóstico en entidades (observación y revisión documental) | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 1 - Mes 2 | Pendiente por diligenciar |
| Organización documental: clasificación y ordenación de archivos | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 2 - Mes 3 | Pendiente por diligenciar |
| Aplicación de procesos de foliación e inventario documental | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 2 - Mes 3 | Pendiente por diligenciar |
| Ejecución de procesos de digitalización e indexación documental | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 4 | Pendiente por diligenciar |
| Seguimiento y verificación de la calidad de los procesos archivísticos implementados | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) | Mes 4 | Pendiente por diligenciar |
| Evaluación del impacto institucional y formativo | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 5 - Mes 6 | Pendiente por diligenciar |
| Elaboración de informe final y cierre del proyecto | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) | Mes 6 | Pendiente por diligenciar |

# Desarrollo y soportes

## Introducción

Clasificación de la información: Pública clasificada

2. Introducción

La gestión documental es clave para:

Transparencia

Acceso a la información

Eficiencia administrativa

Se identifican debilidades en entidades públicas de la provincia de Vélez

Problemas en:

Clasificación

Ordenación

Foliación

Digitalización

El proyecto articula formación técnica con intervención real

## Contexto del problema

3: CONTEXTO DEL PROBLEMA

Entidades analizadas:

Concejo Municipal de Cimitarra

Hospital San Martín E.S.E.

INPEC Vélez

Falencias identificadas:

Desorganización documental

Inventarios inexistentes

Digitalización sin estándares

Impacto:

Baja eficiencia administrativa

Dificultad en acceso a la información

## Planteamiento del problema

Clasificación de la información: Pública reservada

4: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Problema central:

Insuficiente aplicación de procesos técnicos archivísticos en entidades públicas de la provincia de Vélez

Consecuencias:

Pérdida de control documental

Baja calidad de la información

Incumplimiento normativo

Afectación del derecho de acceso a la información

## Justificación

4. Justificación

Fortalece la gestión documental como eje estratégico Contribuye a:

Transparencia (Ley 1712 de 2014)

Organización archivística (Ley 594 de 2000)

Impacto:

Institucional

Formativo

Social

Promueve cultura archivística en el territorio

## Referente teórico

7. Referente teórico

El estudio se fundamenta en la teoría archivística y la normativa colombiana.

Principios archivísticos:

Principio de procedencia

Respeto al orden original

Integridad y autenticidad documental

Autores relevantes:

Schellenberg (1956)

Heredia Herrera (1991)

Cruz Mundet (2011)

Estos fundamentos orientan la organización, conservación y acceso a los documentos.

Propone la valoración documental y la función administrativa, legal e histórica de los archivos

Destaca el principio de procedencia y el respeto al orden original

Propone ver la gestión documental como proceso estratégico institucional.

## Marco normativo

8. Marco normativo

Normas que sustentan el proyecto:

Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos

Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación

NTC 5985 – Digitalización de documentos

Estas normas establecen lineamientos para:

Organización documental

Conservación

Digitalización

Acceso a la información pública.

## Metodología

9. Metodología

Enfoque: Cualitativo

Tipo: Investigación aplicada

Diseño:

Investigación-acción

Estudio de casos múltiples

10. POBLACIÓN Y MUESTRA

Documentos institucionales

Funcionarios

Aprendices SENA

Muestreo:

No probabilístico – intencional

## Población y muestra

9. Metodología

Enfoque: Cualitativo

Tipo: Investigación aplicada

Diseño:

Investigación-acción

Estudio de casos múltiples

10. POBLACIÓN Y MUESTRA

Documentos institucionales

Funcionarios

Aprendices SENA

Muestreo:

No probabilístico – intencional

## Técnicas de recolección de información

Técnicas de recolección de información

Se utilizaron las siguientes técnicas:

1. Revisión documental

Análisis de expedientes e inventarios.

2. Observación directa

Seguimiento a los procesos de organización documental.

3. Entrevistas semiestructuradas

Funcionarios y aprendices.

4. Análisis técnico archivístico

Clasificación

Ordenación

Foliación

Inventarios

Digitalización.

## Fases del proyecto

Fases del proyecto

El proyecto se desarrollará en cuatro fases:

1. Diagnóstico

Identificación del estado del archivo.

2. Organización documental

Clasificación, ordenación y foliación.

3. Digitalización e indexación

Captura digital y estructuración de registros.

4. Evaluación

Análisis de impacto institucional y formativo.

9. CRONOGRAMA:

Fase / Actividad

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Fase 1. Diagnóstico inicial

X

X

Fase 2. Organización documental

X

X

Fase 3. Digitalización e indexación

X

Fase 4. Evaluación y cierre

X

X

## Resultados esperados

| Resultado | Indicador | Meta | Unidad | Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Resultados esperados | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Principales resultados: | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Clasificación técnica de la documentación. | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Organización de expedientes conforme al principio de procedencia. | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Aplicación de foliación técnica. | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Elaboración y actualización de inventarios documentales. | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Digitalización e indexación de documentos. | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Impactos: | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Mejor recuperación de la información. | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Fortalecimiento de la gestión documental. | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |
| Desarrollo de competencias archivísticas en aprendices. | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar | Pendiente por diligenciar |

## Impactos institucional formativo y social

institucional: Mejora en la organización del archivo.

Mayor control documental.

formativo: Aprendizaje aplicado para los aprendices.

social: Fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información pública.

## Conclusiones

14. Conclusiones

Existen debilidades en entidades territoriales

El proyecto aporta soluciones reales

La gestión documental es estratégica

Integra formación + investigación + impacto social

## Referencias

14. Referencias

Ley 594 de 2000

Ley 1712 de 2014

AGN (2024)

ICONTEC (2014)

Schellenberg (1956)

Heredia (1991)

## Datos de la fuente pendientes de aclaración

El objetivo de reunión del acta de inicio identifica CAP-06-2026; la carpeta, el informe y el acta de cierre identifican CAP-05-2026. El acta de cierre pide verificar expresamente el código frente al acta de inicio.

Inicio declara 15 meses, 01-02-2026 a 30-09-2027; cierre declara De 6 a 12 meses, 01-03-2026 a 30-12-2026; presentación planifica fases en meses 1 a 6. Ninguna conciliación automática está autorizada.

Inicio registra total $10.996.585 y sólo un rubro con valor $10.000.000; los siete rubros restantes carecen de montos. Cierre registra rubro planeado $10.996.585, pero su VALOR REAL es texto de honorarios sin cifra. No asumir cero ni presupuesto ejecutado igual al planeado.

El acta de cierre declara el cierre de un período o etapa ejecutada sin terminación definitiva del proyecto y recomienda seguimiento a pendientes. Este soporte no debe activar la finalización automática definitiva.

La fuente usa Nestor Andres Ortiz Malgon y Néstor Andrés Ortiz Malagón; también Valencia Gonzalez y Valencia González. Se conserva cada forma literal en su documento y no se crean identidades globales por inferencia.

El nombre y actividades describen organización documental; las secciones de alcance y observaciones del acta de inicio hablan de Talento Humano, Servicio al cliente y clima organizacional. La actividad de la líder menciona Manual de funciones. Se requiere revisión del responsable.

Referencias llaman SIADM semillero y Grupo Ejecutor Administrativo al grupo; la imagen de catálogo del usuario lista SIADM como grupo. No convertir automáticamente esa frase en FK grupo_id o semillero_id.

El informe dice primer informe bimensual, pero no fija rango de fechas ni un número de bimestre en un campo formal. No asignar fechas ni período sin confirmación.

La fecha de reunión del cierre dice Vélez, 18 septiembre y no expresa año. Lugar y dirección/regional/centro de reunión permanecen vacíos.

No existe DOCX de formulación ni informe final independiente, FUID, diagnóstico independiente, certificados de todas las entidades ni comprobantes completos de ejecución. El acta enumera esos activos, pero esa enumeración no prueba que se hayan aportado todos.

Informe conserva [Escriba texto] en encabezado y pie. Póster Avances contiene una instrucción metodológica y Links de acceso contiene una frase de plantilla sin enlaces. No tratarlos como resultados ni enlaces verificados.

El póster y fotografías de la presentación muestran marcas de fecha de octubre de 2024, anteriores al proyecto identificado como 2026. Preservar la procedencia y verificar su relación con este proyecto sin cambiar la fecha visible.

El informe se guarda en el bimestre 1 como propuesta de organización. La fuente no confirma su número formal ni sus fechas; complete el período y concilie las inconsistencias antes de generar o revisar una versión.

La fuente no aporta un código SGPS verificable. El código CAP se conserva en su campo propio y no se asigna como SGPS.