PROCESO GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

ACTA DE INICIO DE PROYECTOS

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SENA – SENNOVA

| NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos de organización documental en entidades territoriales y públicas de la provincia de Vélez |  |  |
| --- | --- | --- |
| CIUDAD Y FECHA: Vélez, 15/04/2026 | HORA DE INICIO: 8:00 am | HORA FIN: 10:00 am |
| LUGAR: Auditorio CGAO | DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Centro de gestión agroempresarial del oriente |  |
| TEMAS: - Información general del proyecto - Personal vinculado - Descripción de actividades y entregables - Presupuesto y cronograma de ejecución - Alcance e impacto del proyecto - Observaciones y conclusiones |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Determinar alcance, actividades, entregables, presupuesto general y demás consideraciones a tener en cuenta durante la ejecución del proyecto – CAP-06-2026_ Fortalecimiento de los procesos de organización documental en entidades territoriales y públicas de la provincia de Vélez |  |  |

| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE | Equipo Ejecutor Área Administrativa |
| OBJETIVO GENERAL | Fortalecimiento de los procesos de organización documental en entidades territoriales y públicas de la provincia de Vélez |
| VALOR | $ 10.996.585 |
| CENTRO DE FORMACIÓN: | Centro de gestión agroempresarial del oriente |
| GRUPO / SEMILLERO EJECUTOR | Grupo Ejecutor Administrativo / Semillero SIADM |
| DURACIÓN DEL PROYECTO | 15 meses |
| FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | 01-02-2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 30-09-2027 |

| 2. PERSONAL VINCULADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | ROL | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A LÍDERAR |
| Juan Ernesto Duarte Ballesteros | Líder Semillero | - Líder del Semillero, coordinación del proyecto |
| Paige Yuliana Valencia Gonzalez | Líder proyecto | - Ejecución de innovación empresarial en Manual de funciones en empresas con aprendices |
| Nestor Andres Ortiz Malgon | Coinvestigador | - Revisión y ajuste documental marco normativo |

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDAD | ENCARGADO | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Acta de inicio del proyecto | Yuliana Valencia (Investigadora principal) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | 30 de abril de 2026 |
| Revisión y ajuste documental del marco normativo | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 1 |
| Socialización del proyecto (objetivos, alcance y metodología) | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) | Mes 1 |
| Planeación de la fase diagnóstica (diseño de instrumentos y visitas) | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 1 |
| Ejecución del diagnóstico en entidades (observación y revisión documental) | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 1 - Mes 2 |
| Organización documental: clasificación y ordenación de archivos | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 2 - Mes 3 |
| Aplicación de procesos de foliación e inventario documental | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 2 - Mes 3 |
| Ejecución de procesos de digitalización e indexación documental | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 4 |
| Seguimiento y verificación de la calidad de los procesos archivísticos implementados | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) | Mes 4 |
| Evaluación del impacto institucional y formativo | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) Néstor Andrés Ortiz Malagón (Coinvestigador) | Mes 5 - Mes 6 |
| Elaboración de informe final y cierre del proyecto | Yuliana Valencia (Líder del proyecto) | Mes 6 |

| 4. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUBRO | VALOR PLANEADO | DESCRIPCIÓN DE SU USO | FECHA DE EJECUCIÓN |
| Servicios personales instructores del área administrativa | $ 10.000.000 | Pago de honorarios | Desarrollo del proyecto |
| Servicios personales indirectos ( sin ser roles sennova) operador logístico evento EDT |  |  |  |
| Materiales de formación |  |  |  |
| Mantenimiento |  |  |  |
| Equipos sistemas |  |  |  |
| viáticos a la formación profesional |  |  |  |
| Bienestar alumnos |  |  |  |
| Ediciones e impresos |  |  |  |

5. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

Sector productivo: El fortalecimiento administrativo mediante diagnóstico y planes de mejora en procesos administrativos definidos como Talento Humano, Servicio al cliente y clima organizacional Academia/Formación: ACADEMIA / FORMACIÓN: Integrando los conocimientos y habilidades adquiridas en los programas de formación del área administrativa, que permitirán la implementación de propuestas concretas de mejora, apoyadas en las competencias adquiridas por los futuros profesionales.

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Se definió el alcance de este proyecto para el fortalecimiento administrativo mediante diagnóstico y planes de mejora en los siguientes procesos administrativos: Talento Humano, Servicio al cliente y clima organizacional Se realizó la creación del proyecto en CVLAC y asociación del mismo de todos los coinvestigadores y vinculación al GrupLAC Realizar reuniones periódicas para revisar avances y definir ajustes y plan de trabajo

| ASISTENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD | FIRMA |
| Fredy Zafra | Dinamizador Sennova |  |
| Paige Yuliana Valencia | Instructor |  |
| Néstor Andrés Ortiz Malagón | Instructor |  |
| INVITADOS (Opcional) |  |  |
| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |