## Slide 1
Clasificación de la información: Pública
Fortalecimiento de los procesos de organización documental en entidades territoriales y públicas de la provincia de Vélez
Semillero: SIADM
Programa: Técnico en Asistencia en Organización de Archivos
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente

## Slide 2
Clasificación de la información: Pública clasificada
2. Introducción
La gestión documental es clave para:
Transparencia
Acceso a la información
Eficiencia administrativa
Se identifican debilidades en entidades públicas de la provincia de Vélez
Problemas en:
Clasificación
Ordenación
Foliación
Digitalización
El proyecto articula formación técnica con intervención real

## Slide 3
3: CONTEXTO DEL PROBLEMA
Entidades analizadas:
  Concejo Municipal de Cimitarra
  Hospital San Martín E.S.E.
  INPEC Vélez
Falencias identificadas:
  Desorganización documental
  Inventarios inexistentes
  Digitalización sin estándares
Impacto:
  Baja eficiencia administrativa
  Dificultad en acceso a la información

## Slide 4
Clasificación de la información: Pública reservada
4: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Problema central: Insuficiente aplicación de procesos técnicos archivísticos en entidades públicas de la provincia de Vélez
Consecuencias:
Pérdida de control documental
Baja calidad de la información
Incumplimiento normativo
Afectación del derecho de acceso a la información

## Slide 5
4. Justificación
Fortalece la gestión documental como eje estratégico Contribuye a:
  Transparencia (Ley 1712 de 2014)
  Organización archivística (Ley 594 de 2000)
Impacto:
  Institucional
  Formativo
  Social
Promueve cultura archivística en el territorio

## Slide 6
Objetivo General
Fortalecer los procesos de organización documental en entidades públicas de la provincia de Vélez mediante estrategias pedagógicas e investigativas con aprendices del SENA

## Slide 7
Objetivos Específicos
Diagnosticar el estado documental
Aplicar procesos archivísticos técnicos
Organizar y foliar expedientes
Elaborar inventarios documentales
Implementar digitalización e indexación
Evaluar impacto del proyecto

## Slide 8
7. Referente teórico
El estudio se fundamenta en la teoría archivística y la normativa colombiana.
Principios archivísticos:
Principio de procedencia
Respeto al orden original
Integridad y autenticidad documental
Autores relevantes:
Schellenberg (1956)
Heredia Herrera (1991)
Cruz Mundet (2011)
Estos fundamentos orientan la organización, conservación y acceso a los documentos.
Propone la valoración documental y la función administrativa, legal e histórica de los archivos
Destaca el principio de procedencia y el respeto al orden original
Propone ver la gestión documental como proceso estratégico institucional.

## Slide 9
8. Marco normativo
Normas que sustentan el proyecto:
Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos
Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación
NTC 5985 – Digitalización de documentos
Estas normas establecen lineamientos para:
Organización documental
Conservación
Digitalización
Acceso a la información pública.

## Slide 10
9. Metodología
Enfoque: Cualitativo
Tipo: Investigación aplicada
Diseño:
Investigación-acción
Estudio de casos múltiples
10. POBLACIÓN Y MUESTRA
Documentos institucionales
Funcionarios
Aprendices SENA
Muestreo:
No probabilístico – intencional

## Slide 11
Técnicas de recolección de información
Se utilizaron las siguientes técnicas:
1. Revisión documental
Análisis de expedientes e inventarios.
2. Observación directa
Seguimiento a los procesos de organización documental.
3. Entrevistas semiestructuradas
Funcionarios y aprendices.
4. Análisis técnico archivístico
Clasificación
Ordenación
Foliación
Inventarios
Digitalización.

## Slide 12
Fases del proyecto
El proyecto se desarrollará en cuatro fases:
1. Diagnóstico Identificación del estado del archivo.
2. Organización documental Clasificación, ordenación y foliación.
3. Digitalización e indexación Captura digital y estructuración de registros.
4. Evaluación Análisis de impacto institucional y formativo.
9. CRONOGRAMA: |  |  |  |  |  | 
Fase / Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
Fase 1. Diagnóstico inicial | X | X |  |  |  | 
Fase 2. Organización documental |  | X | X |  |  | 
Fase 3. Digitalización e indexación |  |  |  | X |  | 
Fase 4. Evaluación y cierre |  |  |  |  | X | X

## Slide 13
12. Resultados esperados
Principales resultados:
Clasificación técnica de la documentación.
Organización de expedientes conforme al principio de procedencia.
Aplicación de foliación técnica.
Elaboración y actualización de inventarios documentales.
Digitalización e indexación de documentos.
Impactos:
Mejor recuperación de la información.
Fortalecimiento de la gestión documental.
Desarrollo de competencias archivísticas en aprendices.

## Slide 14
13. Impacto del proyecto
Impacto institucional
Mejora en la organización del archivo.
Mayor control documental.
Impacto formativo
Aprendizaje aplicado para los aprendices.
Impacto social
Fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información pública

## Slide 15
14. Conclusiones
Existen debilidades en entidades territoriales
El proyecto aporta soluciones reales
La gestión documental es estratégica
Integra formación + investigación + impacto social

## Slide 16
14. Referencias
Ley 594 de 2000
Ley 1712 de 2014
AGN (2024)
ICONTEC (2014)
Schellenberg (1956)
Heredia (1991)