PROCESO GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

ACTA DE INICIO DE PROYECTOS

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SENA – SENNOVA

| NOMBRE DEL PROYECTO: CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CIUDAD Y FECHA: Vélez, 09-06-2026 | HORA DE INICIO: 09:00 am | HORA FIN: 10:00 am |
| LUGAR: Biblioteca | DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Centro de gestión agroempresarial del oriente |  |
| TEMAS: - Información general del proyecto - Personal vinculado - Descripción de actividades y entregables - Presupuesto y cronograma de ejecución - Alcance e impacto del proyecto - Observaciones y conclusiones |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Determinar el alcance, actividades, entregables, presupuesto general y demás consideraciones a tener en cuenta durante la ejecución del proyecto CAP-16-2026 - Procedimiento general de creación y funcionamiento del banco de uniformes CGAO. |  |  |

| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE | Alba Zoraida Vargas Hurtado |
| OBJETIVO GENERAL | Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO). |
| VALOR | $ 10.000.000 Diez millones pesos M/cte. Acto administrativo 1-00001 de 2026 del 2 de enero de 2026 |
| CENTRO DE FORMACIÓN: | Centro de gestión agroempresarial del oriente |
| GRUPO / SEMILLERO EJECUTOR | Semillero SEMIPROVEL |
| DURACIÓN DEL PROYECTO | 6 meses |
| FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | 29-05-2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO | 23-12-2026 |

| 2. PERSONAL VINCULADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | ROL | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A LÍDERAR |
| Alba Zoraida Vargas Hurtado | Líder proyecto | - Informes bimensuales, documentales y requerimientos |
| Miguel Ángel Tejedor | Coinvestigador | - Desarrollo sistema de información de investigación |
| Fredy Zafra | Coinvestigador | - Requerimientos del sistema |

| 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | ENCARGADO | FECHA |
| ACTA INICIO PROYECTO | Alba Zoraida Vargas Hurtado | 9 de junio de 2026 |
| INFORME BIMENSUAL DE ACTIVIDADES | Alba Zoraida Vargas Hurtado | 31 de julio 2026 / septiembre 2026 / noviembre 2026 |
| Reuniones para realizar diagnóstico, avance y modificaciones | Todos | Mensual |
| Desarrollo del Sistema de Información de investigación para el CGAO | Miguel Ángel Tejedor | Junio- diciembre |

| 4. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUBRO | VALOR PLANEADO | DESCRIPCIÓN DE SU USO | FECHA DE EJECUCIÓN |
| Servicios personales instructores del área administrativa | $ 10.000.000 | Pago de Salarios | Desarrollo del proyecto |
| Servicios personales indirectos ( sin ser roles sennova) operador logístico evento EDT |  |  |  |
| Materiales de formación |  |  |  |
| Mantenimiento |  |  |  |
| Equipos sistemas |  |  |  |
| viáticos a la formación profesional |  |  |  |
| Bienestar alumnos |  |  |  |
| Ediciones e impresos |  |  |  |

5. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

SENA - CGAO: Soportar y lograr una herramienta que de manera organizada toda la información referente a la investigación del Centro

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Realizar reuniones periódicas para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos y definir ajustes y plan de trabajo de ser necesario.

| ASISTENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD | FIRMA |
| Fredy Zafra | Vo.Bo. Dinamizador de Gestión de la innovación y la Competitividad |  |
| Alba Zoraida Vargas Hurtado | Líder Investigadores CGAO |  |
| Miguel Angel Tejedor | Instructor Investigador |  |
| INVITADOS (Opcional) |  |  |
| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD |