## Slide 1
Presentación del proyecto
CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del
CGAO (referencia de validación)
Código SGPS Pendiente por diligenciar
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede Vélez
Alba Zoraida Vargas Hurtado
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 2
Información general del proyecto
Código CAP: CAP-14-2026
Centro de formación: Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede
Vélez
Regional: Santander
Ciudad: Vélez
Responsable del proyecto: Alba Zoraida Vargas Hurtado
Fecha de inicio del proyecto: 29/05/2026
Fecha de terminación del proyecto: 28/11/2026
Presupuesto total: COP $ 10.000.000,00
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 3
Personal vinculado
Nombre | Rol | Actividades a liderar | Programa
Alba Zoraida Vargas Hurtado | Líder proyecto | Informes bimensuales, documentales y requerimientos | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por
 |  |  | confirmar
Miguel Ángel Tejedor | Coinvestigador | Desarrollo sistema de información de investigación | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 4
Personal vinculado continuación 2
Nombre | Rol | Actividades a liderar | Programa
 |  |  | confirmar
Fredy Zafra | Coinvestigador | Requerimientos del sistema | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por
 |  |  | confirmar
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 5
Presupuesto y cronograma de ejecución
Rubro | Valor planeado | Descripción de su uso | Fecha de ejecución
Servicios personales instructores del área | COP $ 10.000.000,00 | Dedicación del equipo a requisitos, diseño, | 29/05/2026 a 28/11/2026
administrativa |  | desarrollo, pruebas y elaboración documental. Se | 
 |  | conserva el único valor explícito de la fuente; su ejecución y | 
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 6
Presupuesto y cronograma de ejecución continuación 2
Rubro | Valor planeado | Descripción de su uso | Fecha de ejecución
 |  | disponibilidad requieren soporte financiero. | 
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 7
Introducción
El proyecto propone centralizar la gestión de la investigación del CGAO mediante un
sistema que articule proyectos, responsables, cronogramas, productos, documentos y
consultas. La herramienta Excel complementará el seguimiento descriptivo por
investigador. Este documento organiza un escenario de validación para revisar la
coherencia entre objetivos, actividades, recursos y archivos.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 8
Contexto del problema
El escenario se sitúa en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, Subsede
Vélez, Regional Santander. La formulación recibida describe registros dispersos y
dificultades para consolidar información. El diagnóstico cuantitativo de tiempos,
duplicidad y calidad de datos debe levantarse con el equipo antes de medir mejoras.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 9
Planteamiento del problema
La dispersión de registros dificulta consultar el estado de los proyectos y relacionar
sus actividades con productos y evidencias. ¿Cómo organizar una fuente central que
permita registrar, actualizar y consultar esa información con permisos definidos y
trazabilidad documental? El alcance excluye certificaciones automáticas de
clasificación de investigadores.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 10
Justificación
Una fuente central facilitaría el seguimiento de responsabilidades, fechas y soportes,
y reduciría la consolidación manual. La pertinencia se verificará mediante casos de
uso acordados y comparación de tiempos antes y después del piloto. La propuesta
aprovecha las capacidades de desarrollo del equipo y deja la aceptación institucional
como decisión documentada.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 11
Objetivo general
Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los
proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO).
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 12
Objetivos específicos
Identificar las necesidades y requerimientos del proceso de gestión de proyectos de
investigación del CGAO.
Diseñar una herramienta en Excel para el seguimiento y análisis de indicadores
asociados a la clasificación Minciencias del grupo de Investigadores CGAO.
Diseñar la estructura funcional y la base de datos del sistema de información.
Desarrollar módulos para el registro, seguimiento y control de proyectos, cronogramas
y productos de investigación.
Implementar herramientas de consulta y generación de reportes para facilitar la
gestión investigativa.
Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios del proceso
investigativo.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 13
Referente teórico
El diseño relaciona sistemas de información, gestión del conocimiento, ingeniería de
requisitos y trazabilidad. Se usarán una matriz de requisitos, relaciones entre
entidades, control de permisos y versiones documentales. Estos conceptos orientan el
diseño; no constituyen por sí solos evidencia de mejora. Las fuentes recibidas citan a
Laudon y Laudon, Pressman y Maxim, Sommerville y Kendall y Kendall; deben cotejarse
las ediciones y citas.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 14
Marco normativo
La propuesta requiere revisar los lineamientos SENNOVA de la convocatoria, el
procedimiento de gestión documental, las autorizaciones para tratar datos personales y
el modelo Minciencias aplicable. Este escenario no certifica la vigencia ni el
cumplimiento jurídico de una norma. La coordinación debe identificar versiones,
responsables y soportes antes de la adopción.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 15
Metodología
Desarrollo aplicado e incremental: identificar usuarios y requisitos, modelar datos y
permisos, construir funciones prioritarias, ejecutar pruebas automatizadas y validar
tareas con usuarios autorizados. Cada incremento conserva versión, criterio de
aceptación y registro de hallazgos. Se separan las pruebas técnicas de la aceptación
institucional.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 16
Población y muestra
La población propuesta corresponde a quienes coordinan, investigan y apoyan proyectos
del CGAO. Se propone una muestra intencional de seis participantes: dos de
coordinación, tres investigadores y un aprendiz, sujeta a autorización y
disponibilidad. El piloto evaluará doce tareas; no busca estimar resultados
representativos de todo el SENA.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 17
Técnicas de recolección de información
Entrevistas semiestructuradas, revisión autorizada de formatos y observación de
tareas. La matriz recogerá necesidad, prioridad, responsable y criterio de aceptación.
En el piloto se registrarán resultado, duración y dificultad de cada tarea con datos
preparados para pruebas, sin cargar registros personales reales.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 18
Fases del proyecto
Fase I: requisitos y planeación. Fase II: diseño funcional, datos y herramienta Excel.
Fase III: desarrollo, pruebas e integración de consultas. Fase Final: validación,
ajustes y preparación del cierre. Las seis actividades del cronograma precisan
responsables, períodos y entregables previstos.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 19
Descripción de actividades
Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado
Levantar y priorizar requisitos de proyectos, | Fredy Zafra | 29/05/2026 a 28/06/2026 | Matriz de requisitos y criterios de aceptación
cronogramas, productos y reportes |  |  | 
Diseñar la estructura funcional, los permisos y el | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Diseño funcional y diccionario de datos
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 20
Descripción de actividades continuación 2
Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado
modelo de datos |  |  | 
Diseñar la herramienta Excel de indicadores por investigador | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Libro de indicadores y guía de uso
Implementar y probar los módulos de proyectos, cronogramas y | Miguel Ángel Tejedor | 29/07/2026 a 28/09/2026 | Versión del sistema con pruebas automatizadas
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 21
Descripción de actividades continuación 3
Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado
productos |  |  | 
Integrar consultas, reportes y generación | Miguel Ángel Tejedor | 29/09/2026 a 28/10/2026 | Catálogo de reportes y expediente generado
documental |  |  | 
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 22
Descripción de actividades continuación 4
Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado
Validar con usuarios, registrar ajustes y preparar el | Alba Zoraida Vargas Hurtado | 29/10/2026 a 28/11/2026 | Informe de validación, manual y propuesta de cierre
cierre |  |  | 
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 23
Resultados esperados
Resultado | Indicador | Meta | Unidad | Medio de verificación
Requisitos priorizados | Requisitos documentados con criterio de aceptación | 20 | requisitos | Matriz de requisitos versionada por elaborar
Herramienta Excel de indicadores | Libros con guía y diccionario de datos revisados | 1 | libro | Libro exportado y lista de revisión por registrar
Diseño funcional y base de datos | Paquetes de diseño revisados | 1 | paquete | Modelo de datos, permisos y acta de revisión por registrar
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 24
Resultados esperados continuación 2
Resultado | Indicador | Meta | Unidad | Medio de verificación
Módulos de gestión | Módulos sometidos a aceptación funcional | 3 | módulos | Casos de proyectos, cronogramas y productos por
 |  |  |  | ejecutar con usuarios
Consultas y reportes | Reportes priorizados sometidos a aceptación | 4 | reportes | Catálogo y resultados de pruebas por registrar
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 25
Resultados esperados continuación 3
Resultado | Indicador | Meta | Unidad | Medio de verificación
Validación con usuarios | Casos de aceptación ejecutados y documentados | 12 | casos | Plan de pruebas, resultados y autorización de participantes por
 |  |  |  | registrar
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 26
Impactos institucional formativo y social
Se espera facilitar la consulta de información, la trazabilidad y la formación en
desarrollo de software. El piloto medirá tareas completadas, errores y tiempos de
consulta. Las metas propuestas no demuestran impactos sociales, económicos ni una
clasificación Minciencias; esos efectos requieren medición y soportes independientes.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 27
Conclusiones
La propuesta conecta una necesidad de organización con requisitos, diseño,
implementación y validación. El presupuesto conserva el monto de la fuente y el
cronograma utiliza seis meses. La adopción depende de aprobar el alcance, conciliar
las fuentes y obtener resultados de aceptación con usuarios.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 28
Referencias
Fuentes locales consultadas: formulación, presentación, acta de inicio e informe
bimensual de CAP-14-2026, conservados en docs/CAP-14-2026 Sistemade Información
Investigación/. Contratos técnicos: backend/app/services/documentation_catalog.py,
backend/app/services/documentation_state.py y
docs/architecture/modelo-funcional-y-datos.md. Las referencias bibliográficas de las
fuentes deben cotejarse antes de la presentación institucional.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 29
Datos pendientes de validación
Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental.
Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son
propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni
resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código
SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la
aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario
utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.
El título del acta identifica CAP-14-2026 y el proyecto de gestión de investigación,
pero el objetivo de la reunión menciona CAP-16-2026 y el banco de uniformes. Mantener
la discrepancia para revisión.
El informe bimensual no identifica un rango formal de fechas; dejar las fechas del
período pendientes.
Borrador para revisión · Versión 1

## Slide 30
Datos pendientes de validación continuación 2
El informe describe avances y resultados narrativos, pero no aporta una tabla completa
con indicadores, metas, logros y evidencias por resultado.
Las fuentes presentan más de una clasificación de información. No inferir permisos ni
clasificación documental.
El archivo GCDTP-F-023 V01 está vacío y contiene instrucciones. Se conserva como
fuente de formato, pero no se importa como informe final diligenciado.
La referencia no aporta un código SGPS confirmado. El código CAP se conserva en su
campo y no se usa como SGPS.
El informe se guarda en el bimestre 1 como propuesta de organización. La fuente no
confirma su número formal ni sus fechas; complete el período y concilie las
inconsistencias antes de generar o revisar una versión.
Borrador para revisión · Versión 1