# Acta de inicio del proyecto

CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación)

Borrador para revisión · Versión 2

# Datos de la reunión

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Fecha de la reunión | 09/06/2026 |
| Hora de inicio | 09:00 |
| Hora de finalización | 10:00 |
| Lugar | Biblioteca del CGAO, Subsede Vélez; escenario propuesto de reunión |

## Temas

Alcance, requisitos, responsabilidades, cronograma, presupuesto, riesgos y revisión documental.

## Objetivos de la reunión

Revisar la planeación del sistema de gestión de proyectos y acordar los datos que deben confirmarse antes de su aprobación.

# Información general del proyecto

| Dato | Información registrada |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del CGAO (referencia de validación) |
| Código SGPS | Pendiente por diligenciar |
| Código CAP | CAP-14-2026 |
| Centro de formación | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede Vélez |
| Regional | Santander |
| Ciudad | Vélez |
| Responsable del proyecto | Alba Zoraida Vargas Hurtado |
| Fecha de inicio del proyecto | 29/05/2026 |
| Fecha de terminación del proyecto | 28/11/2026 |
| Grupo de investigación | Pendiente por diligenciar |
| Semillero | Pendiente por diligenciar |
| Duración en meses | 6 |
| Presupuesto total | COP $ 10.000.000,00 |

## Objetivo general

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO).

## Objetivos específicos

Identificar las necesidades y requerimientos del proceso de gestión de proyectos de investigación del CGAO.

Diseñar una herramienta en Excel para el seguimiento y análisis de indicadores asociados a la clasificación Minciencias del grupo de Investigadores CGAO.

Diseñar la estructura funcional y la base de datos del sistema de información.

Desarrollar módulos para el registro, seguimiento y control de proyectos, cronogramas y productos de investigación.

Implementar herramientas de consulta y generación de reportes para facilitar la gestión investigativa.

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios del proceso investigativo.

## Personal vinculado

| Nombre | Rol | Actividades a liderar | Programa |
| --- | --- | --- | --- |
| Alba Zoraida Vargas Hurtado | Líder proyecto | Informes bimensuales, documentales y requerimientos | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |
| Miguel Ángel Tejedor | Coinvestigador | Desarrollo sistema de información de investigación | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |
| Fredy Zafra | Coinvestigador | Requerimientos del sistema | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por confirmar |

## Presupuesto y cronograma de ejecución

| Rubro | Valor planeado | Descripción de su uso | Fecha de ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios personales instructores del área administrativa | COP $ 10.000.000,00 | Dedicación del equipo a requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y elaboración documental. Se conserva el único valor explícito de la fuente; su ejecución y disponibilidad requieren soporte financiero. | 29/05/2026 a 28/11/2026 |

## Descripción de actividades

| Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantar y priorizar requisitos de proyectos, cronogramas, productos y reportes | Fredy Zafra | 29/05/2026 a 28/06/2026 | Matriz de requisitos y criterios de aceptación |
| Diseñar la estructura funcional, los permisos y el modelo de datos | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Diseño funcional y diccionario de datos |
| Diseñar la herramienta Excel de indicadores por investigador | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Libro de indicadores y guía de uso |
| Implementar y probar los módulos de proyectos, cronogramas y productos | Miguel Ángel Tejedor | 29/07/2026 a 28/09/2026 | Versión del sistema con pruebas automatizadas |
| Integrar consultas, reportes y generación documental | Miguel Ángel Tejedor | 29/09/2026 a 28/10/2026 | Catálogo de reportes y expediente generado |
| Validar con usuarios, registrar ajustes y preparar el cierre | Alba Zoraida Vargas Hurtado | 29/10/2026 a 28/11/2026 | Informe de validación, manual y propuesta de cierre |

# Desarrollo y soportes

## Alcance e impacto en el sector productivo

La solución se orienta inicialmente a la gestión interna de la investigación del CGAO. La ampliación a otros centros o actores requiere requisitos y autorizaciones adicionales.

## Alcance e impacto en la academia y la formación

Se propone vincular el desarrollo con actividades de análisis, construcción y pruebas de software. La participación de aprendices y su relación con el programa deben acordarse formalmente.

## Observaciones y conclusiones

El objetivo de esta propuesta corresponde a CAP-14 y debe cotejarse con la mención CAP-16 de la fuente. Las firmas quedan en blanco.

## Asistentes

| Nombre | Cargo dependencia o entidad | Firma |
| --- | --- | --- |
| Equipo de coordinación y desarrollo CAP-14 | Participación propuesta para validar el formato; no acredita asistencia real |  |

## Invitados

No se registraron invitados.

## Datos de la fuente pendientes de aclaración

Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental. Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.