## Slide 1
Presentación del proyecto
CAP-14-2026 Sistema de información para la gestión de proyectos de investigación del
CGAO (referencia de validación)
Código SGPS Pendiente por diligenciar
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede Vélez
Alba Zoraida Vargas Hurtado
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 2
Información general del proyecto
Código CAP: CAP-14-2026
Centro de formación: Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO) - Subsede
Vélez
Regional: Santander
Ciudad: Vélez
Responsable del proyecto: Alba Zoraida Vargas Hurtado
Fecha de inicio del proyecto: 29/05/2026
Fecha de terminación del proyecto: 28/11/2026
Presupuesto total: COP $ 10.000.000,00
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 3
Personal vinculado
Nombre | Rol | Actividades a liderar | Programa
Alba Zoraida Vargas Hurtado | Líder proyecto | Informes bimensuales, documentales y requerimientos | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por
 |  |  | confirmar
Miguel Ángel Tejedor | Coinvestigador | Desarrollo sistema de información de investigación | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 4
Personal vinculado continuación 2
Nombre | Rol | Actividades a liderar | Programa
 |  |  | confirmar
Fredy Zafra | Coinvestigador | Requerimientos del sistema | Equipo de investigación CGAO; vinculación formativa por
 |  |  | confirmar
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 5
Presupuesto y cronograma de ejecución
Rubro | Valor planeado | Descripción de su uso | Fecha de ejecución
Servicios personales instructores del área | COP $ 10.000.000,00 | Dedicación del equipo a requisitos, diseño, | 29/05/2026 a 28/11/2026
administrativa |  | desarrollo, pruebas y elaboración documental. Se | 
 |  | conserva el único valor explícito de la fuente; su ejecución y | 
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 6
Presupuesto y cronograma de ejecución continuación 2
Rubro | Valor planeado | Descripción de su uso | Fecha de ejecución
 |  | disponibilidad requieren soporte financiero. | 
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 7
Introducción
El proyecto propone centralizar la gestión de la investigación del CGAO mediante un
sistema que articule proyectos, responsables, cronogramas, productos, documentos y
consultas. La herramienta Excel complementará el seguimiento descriptivo por
investigador. Este documento organiza un escenario de validación para revisar la
coherencia entre objetivos, actividades, recursos y archivos.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 8
Contexto del problema
El escenario se sitúa en el Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente, Subsede
Vélez, Regional Santander. La formulación recibida describe registros dispersos y
dificultades para consolidar información. El diagnóstico cuantitativo de tiempos,
duplicidad y calidad de datos debe levantarse con el equipo antes de medir mejoras.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 9
Planteamiento del problema
La dispersión de registros dificulta consultar el estado de los proyectos y relacionar
sus actividades con productos y evidencias. ¿Cómo organizar una fuente central que
permita registrar, actualizar y consultar esa información con permisos definidos y
trazabilidad documental? El alcance excluye certificaciones automáticas de
clasificación de investigadores.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 10
Justificación
Una fuente central facilitaría el seguimiento de responsabilidades, fechas y soportes,
y reduciría la consolidación manual. La pertinencia se verificará mediante casos de
uso acordados y comparación de tiempos antes y después del piloto. La propuesta
aprovecha las capacidades de desarrollo del equipo y deja la aceptación institucional
como decisión documentada.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 11
Objetivo general
Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente los
proyectos de investigación del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente (CGAO).
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 12
Objetivos específicos
Identificar las necesidades y requerimientos del proceso de gestión de proyectos de
investigación del CGAO.
Diseñar una herramienta en Excel para el seguimiento y análisis de indicadores
asociados a la clasificación Minciencias del grupo de Investigadores CGAO.
Diseñar la estructura funcional y la base de datos del sistema de información.
Desarrollar módulos para el registro, seguimiento y control de proyectos, cronogramas
y productos de investigación.
Implementar herramientas de consulta y generación de reportes para facilitar la
gestión investigativa.
Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con usuarios del proceso
investigativo.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 13
Referente teórico
El diseño relaciona sistemas de información, gestión del conocimiento, ingeniería de
requisitos y trazabilidad. Se usarán una matriz de requisitos, relaciones entre
entidades, control de permisos y versiones documentales. Estos conceptos orientan el
diseño; no constituyen por sí solos evidencia de mejora. Las fuentes recibidas citan a
Laudon y Laudon, Pressman y Maxim, Sommerville y Kendall y Kendall; deben cotejarse
las ediciones y citas.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 14
Marco normativo
La propuesta requiere revisar los lineamientos SENNOVA de la convocatoria, el
procedimiento de gestión documental, las autorizaciones para tratar datos personales y
el modelo Minciencias aplicable. Este escenario no certifica la vigencia ni el
cumplimiento jurídico de una norma. La coordinación debe identificar versiones,
responsables y soportes antes de la adopción.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 15
Metodología
Desarrollo aplicado e incremental: identificar usuarios y requisitos, modelar datos y
permisos, construir funciones prioritarias, ejecutar pruebas automatizadas y validar
tareas con usuarios autorizados. Cada incremento conserva versión, criterio de
aceptación y registro de hallazgos. Se separan las pruebas técnicas de la aceptación
institucional.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 16
Población y muestra
La población propuesta corresponde a quienes coordinan, investigan y apoyan proyectos
del CGAO. Se propone una muestra intencional de seis participantes: dos de
coordinación, tres investigadores y un aprendiz, sujeta a autorización y
disponibilidad. El piloto evaluará doce tareas; no busca estimar resultados
representativos de todo el SENA.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 17
Técnicas de recolección de información
Entrevistas semiestructuradas, revisión autorizada de formatos y observación de
tareas. La matriz recogerá necesidad, prioridad, responsable y criterio de aceptación.
En el piloto se registrarán resultado, duración y dificultad de cada tarea con datos
preparados para pruebas, sin cargar registros personales reales.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 18
Fases del proyecto
Fase I: requisitos y planeación. Fase II: diseño funcional, datos y herramienta Excel.
Fase III: desarrollo, pruebas e integración de consultas. Fase Final: validación,
ajustes y preparación del cierre. Las seis actividades del cronograma precisan
responsables, períodos y entregables previstos.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 19
Descripción de actividades
Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado
Levantar y priorizar requisitos de proyectos, | Fredy Zafra | 29/05/2026 a 28/06/2026 | Matriz de requisitos y criterios de aceptación
cronogramas, productos y reportes |  |  | 
Diseñar la estructura funcional, los permisos y el | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Diseño funcional y diccionario de datos
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 20
Descripción de actividades continuación 2
Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado
modelo de datos |  |  | 
Diseñar la herramienta Excel de indicadores por investigador | Miguel Ángel Tejedor | 29/06/2026 a 28/07/2026 | Libro de indicadores y guía de uso
Implementar y probar los módulos de proyectos, cronogramas y | Miguel Ángel Tejedor | 29/07/2026 a 28/09/2026 | Versión del sistema con pruebas automatizadas
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 21
Descripción de actividades continuación 3
Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado
productos |  |  | 
Integrar consultas, reportes y generación | Miguel Ángel Tejedor | 29/09/2026 a 28/10/2026 | Catálogo de reportes y expediente generado
documental |  |  | 
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 22
Descripción de actividades continuación 4
Actividad | Encargado | Fecha o período | Entregable o resultado
Validar con usuarios, registrar ajustes y preparar el | Alba Zoraida Vargas Hurtado | 29/10/2026 a 28/11/2026 | Informe de validación, manual y propuesta de cierre
cierre |  |  | 
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 23
Resultados esperados
Resultado | Indicador | Meta | Unidad | Medio de verificación
Requisitos priorizados | Requisitos documentados con criterio de aceptación | 20 | requisitos | Matriz de requisitos versionada por elaborar
Herramienta Excel de indicadores | Libros con guía y diccionario de datos revisados | 1 | libro | Libro exportado y lista de revisión por registrar
Diseño funcional y base de datos | Paquetes de diseño revisados | 1 | paquete | Modelo de datos, permisos y acta de revisión por registrar
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 24
Resultados esperados continuación 2
Resultado | Indicador | Meta | Unidad | Medio de verificación
Módulos de gestión | Módulos sometidos a aceptación funcional | 3 | módulos | Casos de proyectos, cronogramas y productos por
 |  |  |  | ejecutar con usuarios
Consultas y reportes | Reportes priorizados sometidos a aceptación | 4 | reportes | Catálogo y resultados de pruebas por registrar
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 25
Resultados esperados continuación 3
Resultado | Indicador | Meta | Unidad | Medio de verificación
Validación con usuarios | Casos de aceptación ejecutados y documentados | 12 | casos | Plan de pruebas, resultados y autorización de participantes por
 |  |  |  | registrar
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 26
Impactos institucional formativo y social
Se espera facilitar la consulta de información, la trazabilidad y la formación en
desarrollo de software. El piloto medirá tareas completadas, errores y tiempos de
consulta. Las metas propuestas no demuestran impactos sociales, económicos ni una
clasificación Minciencias; esos efectos requieren medición y soportes independientes.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 27
Conclusiones
La propuesta conecta una necesidad de organización con requisitos, diseño,
implementación y validación. El presupuesto conserva el monto de la fuente y el
cronograma utiliza seis meses. La adopción depende de aprobar el alcance, conciliar
las fuentes y obtener resultados de aceptación con usuarios.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 28
Referencias
Fuentes locales consultadas: formulación, presentación, acta de inicio e informe
bimensual de CAP-14-2026, conservados en docs/CAP-14-2026 Sistemade Información
Investigación/. Contratos técnicos: backend/app/services/documentation_catalog.py,
backend/app/services/documentation_state.py y
docs/architecture/modelo-funcional-y-datos.md. Las referencias bibliográficas de las
fuentes deben cotejarse antes de la presentación institucional.
Borrador para revisión · Versión 2

## Slide 29
Datos pendientes de validación
Escenario de validación preparado para comprobar formularios y generación documental.
Las fechas de terminación, metas, distribución de actividades, productos y cierres son
propuestas; no acreditan reuniones, gastos, pruebas con usuarios, aceptación ni
resultados institucionales. Se conserva la fuente original sin alterarla. El código
SGPS, el semillero, la discrepancia CAP-14/CAP-16, la fecha final del 23/12/2026 y la
aplicabilidad de GCDTP-F-023 requieren confirmación institucional. El escenario
utiliza seis meses desde el 29/05/2026 hasta el 28/11/2026.
Borrador para revisión · Versión 2